## 使用说明
AI 知识库办公平台 · 开发计划任务跟踪表
配套文件：《AI 知识库办公平台 · 开发计划》（HTML）。两文件任务编号一致，可对照使用。
工作表说明
· 任务总表：全部 43 项任务（阶段 0–6 共 39 项 + 横向 4 项），可逐项填写状态与负责人。
· 阶段概览：按阶段汇总任务数与估算人日；人数与人日由公式实时取自「任务总表」，改任务即自动更新。
· 里程碑：M0–M6 的完成标志（可验收）与对应阶段门（Gate）。
填写说明
· 状态列可在下拉框中选择：未开始 / 进行中 / 已完成 / 已验收。
· 验收以「里程碑完成标志」为准：不因「代码写完」判定完成，须实际操作验证通过。
· 估算人日为规划参考值，非工期承诺；实施主体确定后可在「负责人」列补齐分工。
· 阶段之间为强依赖，默认顺序推进；横向工作随阶段并行插入。
推进建议
· 从 T0.1 初始化代码仓库开始；每完成一个阶段即做一次阶段门检查，不带着问题进入下一阶段。
· 建议把本表任务录入平台自身的任务模块，用「任务中心 + 综合看板」管理这 40 项任务。

## 任务总表
序号 | 任务编号 | 阶段 | 里程碑 | 任务名称 | 前置依赖 | 交付物与验收标准 | 估算人日 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | T0.1 | 阶段 0 | M0 | 初始化代码仓库与目录结构 | — | backend / frontend / storage 目录落地，可按设计文档目录结构对应 | 1 | 未开始
2 | T0.2 | 阶段 0 | M0 | 编写 Docker Compose（PostgreSQL + pgvector） | T0.1 | 一条命令可拉起含 pgvector 的数据库并连通 | 1 | 未开始
3 | T0.3 | 阶段 0 | M0 | 搭建 FastAPI 后端脚手架 | T0.1 | 配置、日志、健康检查接口可用 | 1 | 未开始
4 | T0.4 | 阶段 0 | M0 | 搭建 React + TS + Vite 前端脚手架 | T0.1 | Ant Design 接入，页面可启动访问 | 1 | 未开始
5 | T0.5 | 阶段 0 | M0 | 接入数据库迁移框架（Alembic） | T0.2, T0.3 | 迁移可执行、可回滚，空库可初始化 | 0.5 | 未开始
6 | T0.6 | 阶段 0 | M0 | 大模型连通性验证（Provider 抽象层雏形） | T0.3 | 能成功调用一次本地或云端模型并返回结果 | 0.5 | 未开始
7 | T1.1 | 阶段 1 | M1 | 落地核心数据模型（人员/企业/业务/会议/文件/记事/标签） | T0.5 | 表结构迁移可执行，字段与开发文档第 3 章一致 | 2 | 未开始
8 | T1.2 | 阶段 1 | M1 | 文件上传与对象存储管理 | T1.1 | 文件可上传、查看、下载；路径写入 document 表 | 2 | 未开始
9 | T1.3 | 阶段 1 | M1 | 各类信息录入表单（人员/企业/业务/会议/记事） | T1.1 | 五类信息均可新增与编辑，表单校验有效 | 3 | 未开始
10 | T1.4 | 阶段 1 | M1 | 列表、检索与详情页 | T1.3 | 各类信息可列表、按关键词检索、查看详情 | 2 | 未开始
11 | T1.5 | 阶段 1 | M1 | 实体关联与引用（会议↔人员、业务↔企业等） | T1.4 | 可建立并查看关联，关联关系可持久化 | 1 | 未开始
12 | T1.6 | 阶段 1 | M1 | 后端接口与前端联调收口 | T1.1–T1.5 | 前后端联调通过；重启后数据不丢失 | 2 | 未开始
13 | T2.1 | 阶段 2 | M2 | 文档解析流水线（PDF / Word / Excel） | T1.2 | 三类文件均能抽出文本与表格 | 2.5 | 未开始
14 | T2.2 | 阶段 2 | M2 | 扫描件 / 图片 OCR | T2.1 | 图片与扫描 PDF 的文字可被抽取 | 2 | 未开始
15 | T2.3 | 阶段 2 | M2 | 切分策略与元数据标注 | T2.1 | 按标题/段落切分，保留来源与页码元数据 | 1.5 | 未开始
16 | T2.4 | 阶段 2 | M2 | 嵌入模型接入与向量化入库（pgvector） | T2.3 | 知识片段写入向量库，HNSW 索引建立 | 2 | 未开始
17 | T2.5 | 阶段 2 | M2 | 混合检索（向量 + 全文）与 RRF 融合 | T2.4 | 两路召回可融合，Top-N 结果合理 | 3 | 未开始
18 | T2.6 | 阶段 2 | M2 | 重排模型接入 | T2.5 | 重排后相关片段排序明显改善 | 1.5 | 未开始
19 | T2.7 | 阶段 2 | M2 | 对话接口 + 引用溯源 + 约束性 system prompt | T2.6 | 答案带来源；无依据时明确说明「无相关信息」 | 2.5 | 未开始
20 | T2.8 | 阶段 2 | M2 | 前端 AI 对话页 | T2.7 | 会话列表、问答流、引用来源面板可用 | 3 | 未开始
21 | T3.1 | 阶段 3 | M3 | 任务抽取 prompt 与 JSON schema 定义 | T2.7 | schema 覆盖任务名/负责人/截止时间/来源/优先级 | 1.5 | 未开始
22 | T3.2 | 阶段 3 | M3 | 抽取服务实现（含字段校验与去重） | T3.1 | 缺字段条目进入待确认而非直接入库 | 2 | 未开始
23 | T3.3 | 阶段 3 | M3 | 候选任务确认界面（确认/编辑/合并/丢弃） | T3.2 | 抽取结果先在候选区，人工确认后落库 | 2.5 | 未开始
24 | T3.4 | 阶段 3 | M3 | 任务表与状态流转 | T3.3 | 待办→进行中→已完成，状态可持久化 | 1.5 | 未开始
25 | T3.5 | 阶段 3 | M3 | 任务列表视图与看板拖拽视图 | T3.4 | 两种视图可切换；拖拽可变更状态 | 2.5 | 未开始
26 | T4.1 | 阶段 4 | M4 | 首页聚合卡片（待办/最近资料/关键指标） | T1.6, T3.5 | 卡片数据准确，点击可跳转详情 | 2.5 | 未开始
27 | T4.2 | 阶段 4 | M4 | 常驻对话侧栏集成 | T2.8 | 看板内可直接提问，回答可转任务/存记事 | 2 | 未开始
28 | T4.3 | 阶段 4 | M4 | 看板内文件存取与数据调取 | T4.1 | 可在看板内存取文件、调取结构化数据 | 2 | 未开始
29 | T4.4 | 阶段 4 | M4 | 任务查看/生成/完成操作集成 | T4.1 | 看板内可查看、生成并完成任务 | 2 | 未开始
30 | T4.5 | 阶段 4 | M4 | 全局导航与路由整理 | T4.1–T4.4 | 看板/任务/对话/资料/数据/设置导航齐备 | 1.5 | 未开始
31 | T5.1 | 阶段 5 | M5 | 生成模板设计（报告/文档/PPT） | T2.8 | 模板结构与占位定义完成 | 1.5 | 未开始
32 | T5.2 | 阶段 5 | M5 | 检索取材 → 大模型成文链路 | T5.1 | 生成内容取自自有知识库且带来源 | 2 | 未开始
33 | T5.3 | 阶段 5 | M5 | Word 导出（python-docx） | T5.1 | 可导出结构完整的 .docx | 2 | 未开始
34 | T5.4 | 阶段 5 | M5 | PPT 导出（python-pptx 套模板） | T5.1 | 按每页要点 JSON 生成 .pptx | 2.5 | 未开始
35 | T5.5 | 阶段 5 | M5 | 生成文件下载与归档 | T5.3, T5.4 | 生成物可下载并归入 storage/generated | 1 | 未开始
36 | T6.1 | 阶段 6 | M6 | 工作流程节点与状态建模 | T4.5 | 流程节点、状态与流转关系可表达 | 2 | 未开始
37 | T6.2 | 阶段 6 | M6 | 异常规则定义与检测（超期/停滞/缺结果） | T6.1 | 能识别并标记异常环节 | 2.5 | 未开始
38 | T6.3 | 阶段 6 | M6 | 业务数据分析图表 | T6.1 | 业务数据可按维度统计并图表化 | 3 | 未开始
39 | T6.4 | 阶段 6 | M6 | 数据看板呈现 | T6.2, T6.3 | 异常与指标在看板集中呈现 | 2.5 | 未开始
40 | X1 | 横向 | M4 前 | 数据备份与恢复机制 | T1.6 | 数据库与存储可定期备份，恢复演练通过 | 2 | 未开始
41 | X2 | 横向 | 阶段 1+ | 安全与隐私加固 | T0.4 | 访问口令、HTTPS、敏感字段加密落地 | 2 | 未开始
42 | X3 | 横向 | 全程 | 测试与回归样例集 | 随阶段推进 | 固定回归样例，问答/抽取效果不退化 | 2.5 | 未开始
43 | X4 | 横向 | 全程 | 使用说明与运维文档 | 随阶段推进 | 部署、使用、备份说明齐备 | 1.5 | 未开始
合计（全部 43 项任务） | [6 empty] | 82 | 0 / 43 已验收

## 阶段概览
阶段 | 阶段名称 | 里程碑 | 任务数 | 估算人日 | 占比 | 阶段门（准出条件）
阶段 0 | 环境与工程脚手架 | M0 | 6 | 5 | 6.098% | G0 → 阶段 1：本地可一键启动全套服务；数据库迁移可执行；大模型调用连通
阶段 1 | 数据底座（数据库 + 存储 + 录入） | M1 | 6 | 12 | 14.63% | G1 → 阶段 2：六类信息与文件均能录入、查询、关联；文件存取正常
阶段 2 | 知识库与 RAG 问答 | M2 | 8 | 18 | 21.95% | G2 → 阶段 3：解析→向量化→检索→生成链路打通；问答带来源；无依据不编造
阶段 3 | 任务梳理 | M3 | 5 | 10 | 12.2% | G3 → 阶段 4：任务抽取有候选确认环节；任务状态流转与看板拖拽可用
阶段 4 | 综合看板（P0 收口） | M4 | 5 | 10 | 12.2% | G4 → 阶段 5：M4 综合看板闭环成立；备份机制已就位
阶段 5 | 文档与 PPT 生成 | M5 | 5 | 9 | 10.98% | G5 → 阶段 6：Word 与 PPT 均可导出、下载、归档
阶段 6 | 流程审查与数据分析 | M6 | 4 | 10 | 12.2% | G6 → 验收交付：流程异常可识别；全量备份与恢复演练通过
横向 | 横向工作（贯穿全程） | — | 4 | 8 | 9.756% | 随阶段插入：备份（M4 前）／安全（阶段 1+）／测试与文档（全程）
总计（全部任务） |  |  | 43 | 82 | 100% | 估算总工作量 82 人日，为规划参考值而非工期承诺

## 里程碑
里程碑 | 名称 | 对应阶段 | 完成标志（可验收） | 状态
M0 | 工程就绪 | 阶段 0 | docker compose up 后前端可访问、后端健康检查通过、能成功调用一次大模型 | 未达成
M1 | 数据底座可用 | 阶段 1 | 各类信息可新增/查询/修改/关联；文件可上传下载；重启后数据不丢失 | 未达成
M2 | 知识库问答可用 | 阶段 2 | 对已录入文件提问能返回带来源的答案；无依据时明确说明「知识库中无相关信息」 | 未达成
M3 | 任务梳理可用 | 阶段 3 | 从一份会议纪要能抽出合理候选任务，确认后落入任务列表并可拖拽变更状态 | 未达成
M4 | P0 闭环达成 | 阶段 4 | 仅在看板内即可完成：存取文件、调取数据、发起对话、查看/生成/完成任务 | 未达成
M5 | 文档与 PPT 生成 | 阶段 5 | 基于知识库生成结构完整、可下载的 Word 与 PPT，内容带来源可核对 | 未达成
M6 | 流程审查与数据分析 | 阶段 6 | 能识别流程异常环节并在看板标出；业务数据可按维度统计并图表化 | 未达成